Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»

муниципального образования «Намский улус»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №5 «Кэскил» с.Намцы

ПРОЕКТ

«ДИП «Сонор» в режиме «Ситим»

|  | Авторы: Харитонова Елена Константиновна, заведующий; Колмогорова Ирина Корниловна, старший воспитатель; Максимова Мария Николаевна, воспитатель Сивцева Анна Васильевна, воспитатель. |
| --- | --- |

с.Намцы-2021г.

Структура проекта

| Наименование проекта | «ДИП «Сонор» в режиме «Ситим» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ социокультурной ситуации | Территориально-административная: Намский улус находится в центральной Якутии, село Намцы - центр Намского улуса. Площадь улуса равна 11,9 тыс. кв.км. Расстояние от столицы республики г. Якутска по автотрассе – 84 км, по воздуху – 70, по реке – 98 км. Демографические тенденции (высокий уровень рождаемости в последние годы, идентификация притока мигрантов) обуславливают рост потребности населения Намского улуса в образовательных услугах. Национальный состав: якуты – 96,7%, русские – 2%, другие народы – 1,3%. В улусном центре проживает – 9,890 человек постоянного населения, в том числе из них мужчины – 4059, женщины – 5831. Культурный досуг и развитие самодеятельного творчества обеспечивают ДНТ им. А.Ф.Шестакова, библиотеки, 4 музея, "Дом Олонхо им.П.П.Ядрихинского-Бэдьээлэ", детская школа искусств, студия звукозаписи «Энсиэли-рекордс», кинотеатр, педагогический колледж им. И.Е.Винокурова. В селе Намцы успешно работают 5 средних образовательных и 13 дошкольных учреждений. В селе Намцы общая численность детей от 0 до 7 лет составляет 1365, из них посещают дошкольные учреждения – 429 детей, 936 – неорганизованны. |  |  |
| Проблематика проекта | Проблематика: - Использование интеллектуальных игр в образовании имеет давнюю традицию. Простота и легкость усвоения правил динамических интеллектуальных игр преследования (ДИП) имеет преимущество над традиционными интеллектуальными играми. - Каждый педагог имеет свой творческий потенциал в определенном виде деятельности, который мог бы реализовать в специально организованной образовательной развивающей среде |  |  |
| Содержание образования | Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад №5 «Кэскил» расположен в жилом микрорайоне в центре с.Намцы, нетиповое, отдельно стоящее одноэтажное деревянное здание. Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Всего 25,75 штатных единиц, их них образовательную работу с детьми ведут 10 педагогов: воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физвоспитанию. Обслуживающий персонал 14. АУП состоит из 1го человека: заведующая. Детский сад имеет 4 возрастные группы на 50 мест. У каждой группы имеется спальня, раздевальная, туалетная. Музыкально-физкультурный зал совмещен, имеется медицинский кабинет. Контингент воспитанников детского сада - дети дошкольного возраста с 3-х до 7 лет. Режим работы детского сада 10,5 -часовой полный рабочий день с 08:00 до 18:30, пятидневный. Уникальность динамической интеллектуальной игры преследования «Сонор» (автор- профессор математики Томский Г.В.) как образовательной модели развития умственных и творческих способностей в доступности детям любого возраста, интересна своей эстетической стороной, своей красочностью, легкостью освоения(понимания), в возможности интерпретации и модификации игры, введении новации, создании новых версий. ДИП «Сонор» позволяет всевозможные трансформации, что дает возможность адаптировать игровую технологию во всех образовательных областях. Цель проекта: развитие интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста посредством внедрения в образовательный процесс ДИП «Сонор» как образовательную модель. Задачи проекта: - Обеспечение методического сопровождения по изучению основных теоретических положений проекта. - Создание и апробация модели образовательной развивающей среды «Сонор» для обеспечения единства («Ситим») в развитии интеллектуально-творческих способностей. - Завершение внедрения игровой модели «Сонор» как образовательной среды обеспечивающей единство развития. Для организации единства образовательной игровой среды посредством внедрения модели ДИП «Сонор» выделили основные 4 блока: - диагностико-аналитический блок - содержательно-целевой блок. - процессуальный блок - результативный блок. Все выделенные блоки модели находятся в прямой зависимости и связи. Достижение цели проекта возможно при последовательно, преемственной, планомерной, системной реализации всех составляющих блоков модели. - Диагностико-аналитический блок. При поступлении ребенка в детский сад производится диагностика по выявлению исходной ситуации. Свод-анализ, результаты являются информационной основой. Диагностический компонент предполагает изучение характеристик детей и их семей, здоровья воспитанников, выявление и сбор интересов детей. Анализ характеристик дает возможность составить обобщенный портрет родителей (законных представителей), оценить риски воспитания и потребности. В течение всего проекта ведется мониторинг развития интеллектуальных и творческих способностей детей. - Содержательно-целевой блок. Ведется работа по внедрению в образовательный процесс ДИП «Сонор» как образовательную модель для развития интеллектуальных и творческих способностей детей. Реализацию и внедрение игровой технологии «Сонор» в образовательный процесс мы видим в организации образовательной игровой среды обеспечивающей «Ситим» (пер. с якутского «единство», «связь»), в которой создаются условия для развития интеллектуальных и творческих способностей в единстве. Эти способности, в дошкольной организации наиболее раскрываются в обеспечении системности и взаимосвязанности («Ситим») в образовательном процессе по ступеням образования. Исходя из этого, нашей инновационной темой является «ДИП «Сонор» в режиме «Ситим». - Процессуальный блок представляет собой совместный набор действий ДОУ и семьи в образовательной игровой среде «Сонор». Педагоги детского сада проводят открытые занятия, мастер-классы, круглые столы, родительских мастерских, семинаров-практикумов совместные выставки, конкурсы, различные мероприятия. - Результативный блок – организация существующих и новых совместных форм работы с родителями. Массовые(родительские собрания, консультации, семейные клубы, родительские мастерские, викторины, концерты, выставки и т.д.); индивидуальные ; наглядно-информационные (просветительская работа, опросы, срезы, анкеты) Таким образом, в ДОУ создаются условия для интеллектуального и творческого развития детей посредством игры «Сонор». |  |  |
| Этапы реализации проекта | - I организационный этап (май-сентябрь 2018г.) изучение психолого-педагогического аспекта проблемы. Создание творческой группы - II этап – реализация проекта (2018 – 2020 гг.) внедрение модели образовательной среды в ДОУ и основные принципы ее организации. Разработка плана проекта. - III этап – завершающий (2020--2022 гг.) Завершение создания образовательной среды в ДОУ |  |  |
| Дорожная карта реализации проекта | сроки | Ожидаемый результат | Нормативный документ (при наличии) |
| Задача 1. Обеспечение методического сопровождения по изучению основных теоретических . положений проекта. |  |  |  |
| Мероприятие 1. Изучение методической литературы. | Май-сентябрь 2018г. | Изучение возможности внедрения модели «ДИП «Сонор» в образовательный процесс, проведение анкеты-опроса среди педагогов и родителей(законных представителей) | План работы, свод-анализ |
| Мероприятие 2. Изучение образовательных технологий. | Май – сентябрь 2018г. | Проведение педсовета, просмотр открытых игровых занятий | Протокол педсовета |
| Мероприятие 3. Повышение квалификации, семинары, круглые столы. | По плану | Проведение улусного семинара, участие на республиканских семинарах-практикумах, переподготовка педагогов | План ПК, технологические карты: мастер-класс, НОД, СИД, выставочные работы |
| Мероприятие 4. Создание творческой группы по координации проекта. | Сентябрь 2018г. | Создание творческой группы | Приказ заведующей Протокол педсовета |
| Мероприятие 5. Разработать алгоритм действий по проекту. | Сентябрь 2018г. | Алгоритм действий | Дорожная карта |
| Мероприятие 6. Анализ образовательной ситуации в учреждении. | Октябрь 2018г. | Сравнительный анализ | Справки, протоколы |
| Мероприятие 8 Приобретение игрового оборудования | В течение 2018г. | Создание МТБ | Договор с поставщиками |
| - II этап – реализация проекта (2019 – 2022 гг.) внедрение модели образовательной среды в ДОУ и основные принципы ее организации. |  |  |  |
| Задача 2. Создание и апробация модели образовательной развивающей среды «Сонор» для обеспечения единства («Ситим») в развитии интеллектуально-творческих способностей. |  |  |  |
| Мероприятие 1. Модернизация среды помещений ДОУ. | Январь 2019г. | Проведение внутрисадовского конкурса «Дизайн ЖИПТО. Сонор» | Положение конкурса «Дизайн ЖИПТО.Сонор» |
| Мероприятие 2. Оптимизация игрового пространства | Январь-май 2019г. | Рациональное расположение центров по разным видам детской деятельности. | КТП, |
| Мероприятие 3. Сотрудничество с родителями. | Постоянно согласно плану | Проведение улусного семинара с участием родителей «ДИП «Сонор» как образовательная модель развития интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста», интеллектуального биатлона среди родителей старших дошкольных групп | Программа улусного семинара, положение соревнования «Интеллектуальный биатлон», протоколы, справка |
| Мероприятие 4. Проведение турниров, соревнований, конкурсов различного уровня | Сентябрь – май 2020г. | Проведение мини-фестиваля «В мире ЖИПТО» | Положение мини-фестиваля «В мире ЖИПТО», справка |
| - III этап – завершающий (2020—2022 г г.) Завершение создания образовательной среды в ДОУ |  |  |  |
| Задача 3. Завершение внедрения игровой модели «Сонор» как образовательной среды обеспечивающей единство развития. |  |  |  |
| Мероприятие 1. Анализ и обобщение результатов работы. | 2020-2022 г.г. | Распространение опыта работы. | Отчеты, анализы, публикации |
| Мероприятие 2. Подготовка материалов к публикациям. | 2020-2022 г.г. | Сбор, накопление материлов | Методические рекомендации, пособии, статьи, доклады |
| Предполагаемые результаты | - Повышение эффективности проводимой работы по развитию у детей интеллектуальных и творческих способностей через создание образовательной развивающей среды «Сонор» как образовательной модели. - Повышение степени удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказания образовательных услуг. - Повышение профессиональной компетентности педагогов в обеспечении единства образовательной деятельности. |  |  |
| Критерии оценки предполагаемых результатов | - Диагностика по Земцовой О.Н. - Физкультурный норматив «Кэнчээри» - Методика Михайленко Н.Я. |  |  |
| Кадровое обеспечение проекта | КАТЕГОРИЯ педагогов: ПЕДСТАЖ педагогов Всего педагогов 10, из них воспитателей – 6, специалистов – 4 (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физвоспитанию) |  |  |
| Финансовое обеспечение проекта: источники и объемы финансирования (бюджетное) | Оснащение современным игровым оборудованием: - Центры двигательной активности в группах - Наборы DUPLO для творческих и ролевых игр - Наборы LEGO для творческих и ролевых игр. - Стол-планшет для рисования песком - Наборы MRT - повышение квалификации педагогических работников - текущие расходы по реализации проекта |  |  |